## 表一
附件
同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设 性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口 单位 | 资金规模 （万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[14 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
36310.92 | bar: 同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表 项目名称
同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表 项目名称: 一、产业项目 |  |  |  | 31753.2
1 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司平房仓项目 | 产业项目 | 粮食仓储 | 国储库厂区 | 新建 | 建设2座总仓容10.6万吨的高大平房仓及仓边道路，购置通风、电气、智能化及内环流系统设备并搭建对应系统，建设含生产线监控、粮温监测等功能的数字化系统，同时完善给水、排水、供电及消防设施，总投资7300万元。 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 黑龙江同江国家 粮食储备库有限 责任公司 | 市农业农村局 | 4900 |  |  | 77 |  | 324.85 |  | 预计年收益可达324.85万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
2 | 同江镇农副产品加工设备采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 同江镇新乐村 | 新建 | 采购腌制菜生产线设备一套：包括原料预处理工段设备、腌制脱水工段设备、发酵工段设备、拌料调味工段设备、杀菌包装工段设备、辅助配套设备等； 采购食品厂速冻及冷藏间设备1套； 采购食品厂黄豆原料综合清选、配料、仓储设备1套。 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 同江镇人民政府 | 市农业农村局 | 200 |  |  | 20 |  | 6 |  | 预计年收益可达6万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
3 | 同越面条产品加工项目 | 产业项目 | 设备采购 | 中小企业创业基地 | 新建 | 采购安装日产10-15吨面条加工全套自动化生产线；建设原料处理、挂面生产、包装、仓储、销售一体化现代化粮油综合加工基地 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 佳木斯同越商务投资(集团)有限公司 | 市农业农村局 | 800 |  |  |  |  | 30 |  | 预计年收益可达30万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
4 | 5兆瓦光伏发电项目 | 产业项目 | 新能源发电 | 经济开发区 | 新建 | 计划总投资2000万元，资金用于采购高效单晶硅光伏组件、逆变器等核心发电设备（约1280万元），建设支架及基础工程（约270万元），搭建并网及配电系统（约225万元），支付施工安装服务费用（约135万元），以及覆盖前期设计、技术咨询等其他费用（约90万元）。 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 同江市丰饶乡村 产业振兴投资 有限公司 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 2000 |  |  | 71 |  | 89 |  | 预计年收益可达89万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
5 | 大型农机设备采购项目 | 产业项目 | 农机服务 | 同江市 | 采购 | 计划总投资3300万元，用于采购大马力进口拖拉机、播种机、收割机、配套割台、起垄机、转运车、中耕胎、无人机等农机设备，以市属国企同江市华璟农业投资有限公司为核心主体，构建“1个市级中心+N个乡镇配合点”的层级化农机服务体系，通过统筹资源、标准化建设、市场化运营，实现农业生产服务全覆盖。 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 市农业农村局 | 3300 |  |  | 65 |  | 110 |  | 预计年收益可达110万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
6 | 同江市食品加工产业项目 | 产业项目 | 食品加工 | 同江中小企业 创业基地食品 加工 | 新建 | 1.刺五加、玫瑰花等草药冷萃茶等饮品：计划总投资400万元，其中设备投资350万元（含120万元冷萃核心设备：3台低温冷萃罐、1套冷萃液低温过滤浓缩系统；230万元基础生产设备：连续逆流提取机组、冷萃茶专用无菌灌装线、烘干及辅助设备等）。项目投运后年产能160万瓶特色茶饮，年营收预计超1200万元，年利润约380万元。 2.米露饮品：计划总投资256.2万元，其中生产设备155.2万元（含大米饮品专用设备、通用生产设备及环保、消防、水处理等其他设备），厂房改造及配套76万元（含厂房改造、公用系统、冬季取暖系统），检测认证及流动资金15万元，不可预见费10万元；项目达产后，每年180个工作日可生产330ml装大米乳饮料10万瓶，年总成本38万元（含原材料、包装、人工等），年销售收入60万元左右，年净利润25万元。 3.冷水鱼加工：计划总投资600万元，设备及相关投入分配为：共用原料预处理设备100万元（含清洗、去鳞、杀鱼、骨泥分离等设备），分线核心加工设备400万元（含熏鱼、鱼肉肠、罐头、鱼松4类产品加工设备，提升自动化水平以提高产能），后处理及辅助设备70万元（含真空包装、冷链冷藏库、车间消毒及污水处理设备，扩大冷藏及处理能力），剩余30万元用于设备运输、安装调试、备用零件采购及初期试生产物料消耗。建设内容为打造4类江鱼产品加工线，配套完善的原料预处理、后处理及辅助设施，形成日均加工江鱼1.5—1.8吨的能力，年产能提升至280—350吨，通过线下、线上、跨境渠道消化产能。项目年营收预计600—800万元。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 市农业农村局 | 1256.2 |  |  | 61 |  | 54.56 |  | 预计年收益可达54.56万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
7 | 同江市稻田公园农业棚室及配套设施建设项目 | 产业发展 | 种植业 | 同江镇 | 新建 | 新建总面积5000㎡棚室及相关配套设施。 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 1800 |  |  | 79 |  | 89 |  | 预计年收益可达89万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
8 | 银川乡智慧食用菌种植方舱项目 | 产业项目 | 加工 | 同江市 | 新建 | 计划同江市中小企业孵化基地进行建厂，拟建设30—50个智慧种植方舱（10个为一组）， 每个实用面积36㎡方舱，集智能控温、加湿等多功能于一体，节能省费30%以上，6天即可完成培育。其适配本地秸秆资源与劳动力优势，能实现全年稳定生产，经济效益、社会效益显著，助力乡村振兴。 | 2026-05-01 | 2026-12-23 | 银川乡 | 市农业农村局 | 1600 |  |  | 119 |  | 18 |  | 项目建成后产权移交村委会，村委会采取聘用第三方的形式创造收益。收益其中的80%用于带动脱贫户、监测户，20%为村集体收入。项目可带动银川乡119户207人脱贫户、监测户增收，实行差额分配。
9 | 500千瓦光伏 ·发电项目 | 产业项目 | 新能源发电 | 同江镇 | 新建 | 计划总投资200万元，资金用于采购高效单晶硅光伏组件、逆变器等核心发电设备，建设支架及基础工程，搭建并网及配电系统，支付施工安装服务费用，以及覆盖前期设计、技术咨询等其他费用。 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 同江市丰饶乡村 产业振兴投资 有限公司 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 1400 |  |  | 16 |  | 18 |  | 预计年收益可达18万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
10 | 青河镇永恒村 烘干塔项目 | 产业项目 | 加工 | 青河镇永恒村 | 新建 | 依托现有的糙米加工厂和粮食计量站为基础，新建设500+吨烘干塔一座，附带水泥硬化地面700平方米，配备6条输送机。利用烘干塔盘活糙米加工和粮食计量站项目 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | 青河镇 | 市农业农村局 | 227 |  |  | 56 |  | 8.9 |  | 预计年收益可达8.9万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
11 | 庭院经济补贴 项目 | 产业项目 | 补贴 | 10个乡镇85个村 | 新建 | 补贴 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 110
12 | 脱贫人口小额 信贷贴息项目 | 产业项目 | 补贴 | 10个乡镇85个村 | 新建 | 补贴 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 10
13 | 八岔赫哲族乡 八岔村民宿 装修项目 | 产业项目 | 民宿 | 八岔赫哲族乡 八岔村 | 装修 | 计划将10户民宿融入赫哲族元素重新装修，吸引游客居住，增强过夜经济。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 八岔赫哲族乡 | 市委统战部 | 80 |  |  | 11 |  | 2.4 |  | 绩效目标，受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
14 | 临江镇富川村 文旅综合体三期 | 产业项目 | 民宿 | 临江镇 富川村 | 新建 | 对文旅综合体周边零散用地统一打造，建设集娱乐打卡、民俗表演、露营休闲等功能为一体的活动区域，购置微景观小品等相关设施，配套完善水电标识等附属设施，进一步丰富游客体验。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 临江镇 | 市委统战部 | 380 |  |  | 20 |  | 10 |  | 当年完成100%建设，使用年限＞20年，项目建成后将促进周边产业良性发展。
15 | 街津口赫哲族乡生态养殖基地二期 | 产业项目 | 养殖业 | 街津口赫哲族乡渔业村 | 新建 | 新建800㎡猪舍大棚，200㎡仓储库，管理用房，冷藏车1台、采购养殖所需机械设备等 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 街津口赫哲族乡 | 市委统战部 | 165 |  |  | 15 |  | 6.6 |  | 及时完成率≥100%，带动脱贫户增收≥6.6万元，受益对象脱贫户15户，26人。
16 | 同江镇新光村 朝鲜族特色民俗风情园项目二期 | 产业项目 | 民俗文化 | 同江镇新光村 | 新建 | 利用村内闲置建设特色民俗风情园，项目总用地面积为1062.06㎡，建筑面积为271.06㎡，计划建设朝鲜族风情民宿2栋，完善室内外给排水、电气、暖通等配套设施。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 同江镇 | 市委统战部 | 300 |  |  | 4 | 46 | 6 |  | 预计当年开工率≥100%；项目当年完成率≥92%；设施使用年限≥20年
17 | 同江镇新光村 朝鲜族特色民俗风情园设备采购项目 | 产业项目 | 采购 | 同江镇新光村 | 新建 | 采购窗帘、沙发、音响、消毒柜、热水器、电视等设备。 | 2026-05-01 | 2026-10-30 | 同江镇 | 市委统战部 | 40 |  |  | 4 | 46 | 0.8 |  | 预计当年开工率≥100%；项目当年完成率≥92%；设施使用年限≥20年
18 | 同江镇新光村 朝鲜族特色民俗 风情园二期设备 采购项目 | 产业项目 | 采购 | 同江镇新光村 | 新建 | 采购窗帘、沙发、音响、消毒柜、热水器、电视等设备。 | 2026-05-01 | 2026-10-30 | 同江镇 | 市委统战部 | 40 |  |  | 4 | 46 | 0.8 |  | 预计当年开工率≥100%；项目当年完成率≥92%；设施使用年限≥20年
19 | 八岔赫哲族乡 八岔村冷水鱼 项目 | 产业项目 | 养殖业 | 八岔赫哲族乡 八岔村 | 新建 | 对八岔村腰屯泡池塘部分区域进行淤泥清理修缮，进行养殖冷水鱼。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 八岔赫哲族乡 | 市委统战部 | 100 |  |  | 11 |  | 3 |  | 绩效目标，受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100%
20 | 向阳镇金恒塑业大米包装袋设备升级项目 | 产业项目 | 加工 | 向阳镇向阳村 | 新建 | 购买大米专用生产高速拉丝机1台、9色彩印机加宽版1台、大米专用圆织机38台、高速拉丝机吸丝枪4套、低速拉丝机1台、叉车1台、轨道直行龙门架1台。 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 780 |  |  | 24 |  | 39 |  | 预计年收益可达39万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
21 | 同江市1500吨 传统马铃薯粉条 加工项目 | 产业项目 | 食品加工 | 经济开发区 | 新建 | 同江市1500吨传统马铃薯粉条加工项目，计划项目总投资750万元，已完成初步可行性报告编制，下一步进行项目地址选定工作。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 市农业农村局 | 750 |  |  | 55 |  | 37.5 |  | 预计年收益可达37.5万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
22 | 同江市大豆物理压榨生产线项目 | 产业项目 | 食品加工 | 同江市 | 新建 | 同江市大豆物理压榨生产线项目，计划项目投资3800万元，该项目已完成初步可行性研究报告编制。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 市农业农村局 | 3800 |  |  | 80 |  | 150 |  | 预计年收益可达150万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
23 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 产业项目 | 新能源发电 | 同江市 | 新建 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司1.5MW屋顶分布式光伏发电项目，初步拟定二粮库为项目施工地点，本项目建设预计总投资约530万元。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黑龙江同江国家 粮食储备库有限 责任公司 | 市农业农村局 | 530 |  |  | 45 |  | 26 |  | 预计年收益可达26万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
24 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司烘干塔建设项目 | 产业发展 | 粮食仓储 | 同江市 | 新建 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司烘干塔建设项目，预计投资500万元，正在编制可行性研究报告。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黑龙江同江国家 粮食储备库有限 责任公司 | 市农业农村局 | 500 |  |  | 38 |  | 25 |  | 预计年收益可达25万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
25 | 农机设备采购 项目 | 产业项目 | 农机服务 | 同江市 | 新建 | 计划总投资2700万元，用于采购大马力进口拖拉机、播种机、收割机、配套割台、起垄机、转运车、中耕胎、无人机等农机设备，以市属国企同江农投公司为核心主体。 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 同江市华璟 农业投资 有限公司 | 市农业农村局 | 2700 |  |  | 75 |  | 130 |  | 预计年收益可达130万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
26 | 农机装备采购 项目 | 产业项目 | 采购 |  | 新建 | 计划总投资2990万元，用于采购大马力进口拖拉机、播种机、收割机、配套割台、起垄机、转运车、中耕胎、无人机等农机设备。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 |  | 市委统战部 | 2990 |  |  | 58 |  | 95 |  | 预计年收益可达95万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
27 | 同江镇新光村 朝鲜族特色服饰 旅拍打卡基地 | 产业项目 |  | 同江镇新光村 | 新建 | 计划利用1处闲置宅基地，打造朝鲜族特色服饰旅拍打卡建筑：外观融入飞檐、彩绘等民族元素，内设服饰体验室备有朝鲜族特有的传统服饰道具及主题拍摄点，配引导员，联动民突提升旅拍体验。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 同江镇 | 市委统战部 | 200 |  |  | 4 |  | 10 |  | 预计年收益可达10万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
28 | 同江镇新光村腌制菜生产设备采购项目 | 产业项目 | 采购 | 同江镇新乐村 | 新建 | 采购腌制菜生产线设备一套：包括原料预处理工段设备、腌制脱水工段设备、发酵工段设备、拌料调味工段设备、杀菌包装工段设备、辅助配套设备等。 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 同江镇 | 市农业农村局 | 140 |  |  | 16 |  | 7 |  | 预计年收益可达7万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
29 | 同江镇新乐村食品厂设备采购项目 | 产业项目 | 采购 | 同江镇新乐村 | 新建 | 采购食品厂速冻及冷藏间设备1套； 采购食品厂黄豆原料综合清选、配料、仓储设备1套 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 同江镇 | 市农业农村局 | 215 |  |  | 16 |  | 10 |  | 预计年收益可达10万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
30 | 八岔村民宿室外改造升级 | 产业项目 | 民宿 | 八岔乡八岔村 | 新建 | 八岔村10户民宿的大门更换、围墙修缮、院内地砖铺设、入户台阶维修 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 八岔乡八岔村 | 市委统战部 | 40 |  |  | 11 |  | 2 |  | 预计年收益可达2万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
31 | 街津口特色旅居小镇新建越野车营地项目 | 产业项目 | 乡村旅游 | 街津口乡渔业村 | 新建 | 1.新建越野营地游客中心200平方米，功能兼顾游客咨询、休憩、售卖、卫生间、淋浴间等，投资约90万元。采购越野摩托车8台（每台约5万元）、ATV全地形越野车6台（每台14万元），投资约130万元。建设ATV越野车体验赛道全长约1100米，急、慢转弯道约20处，赛道体验障碍点10处，投资约160万元。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 街津口乡渔业村 | 市委统战部 | 400 |  |  | 15 |  | 20 |  | 预计年收益可达20万元，其中部分资金用于带动脱贫户，剩余资金用于设备后续维护及壮大集体经济。受益群众满意度≥100%；当年开工率≥100% | 新增
同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表 项目名称: 二、基础项目 |  |  |  | 3982.72
1 | 东宏村晾晒厂 项目 | 基础项目 | 晾晒场 | 青河镇东宏村 | 新建 | 新建14000㎡水泥硬化路面的晾晒厂。 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 青河镇 | 市农业农村局 | 585 |  |  | 24 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
2 | 永祥村路边沟项目 | 基础项目 | 路边沟 | 青河镇永祥村 | 新建 | 永祥村永辉屯新修建路边沟4000延长米。 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 青河镇 | 市农业农村局 | 100 |  |  | 13 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
3 | 临江镇临江村 村内路建设 | 基础项目 | 硬化 | 临江镇临江村 | 新建 | 临江村村内路硬化500米、破碎翻修1100米。 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 临江镇 | 市农业农村局 | 240 |  |  | 26 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
4 | 向阳镇同兴村 展望屯农田路 项目 | 基础项目 | 农田路 | 向阳镇同兴村 展望屯 | 新建 | 农田路5000延长米。 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 向阳镇 | 市农业农村局 | 200 |  |  | 13 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
5 | 向阳镇朝阳村 基础设施项目 | 基础项目 | 边沟 | 向阳镇朝阳村 | 新建 | 边沟6600米、道路加宽16400㎡、过板道300处。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 向阳镇 | 市农业农村局 | 747 |  |  | 69 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
6 | 八岔赫哲族乡 八岔村晾晒场 项目 | 基础项目 | 晾晒场 | 八岔赫哲族乡 八岔村 | 新建 | 建设4000㎡晾晒场。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 八岔赫哲族乡 | 市农业农村局 | 160 |  |  | 11 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
7 | 八岔乡新强村 边沟项目 | 基础项目 | 边沟 | 八岔赫哲族乡 新强村 | 新建 | 建设路边沟加盖板3500米。 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 八岔赫哲族乡 | 市农业农村局 | 280 |  |  | 49 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
8 | 乐业镇青年庄村 道路加宽项目 | 基础项目 | 道路 | 乐业镇青年庄村 | 新建 | 道路加宽10000㎡，原有水泥路宽度为3.5米，根据现有道路边缘到边沟的距离加宽，平均单侧加宽1.3米。 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 乐业镇 | 市农业农村局 | 300 |  |  | 11 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
9 | 临江镇富川村 粮食晒场 | 基础项目 | 硬化 | 临江镇富川村 | 新建 | 为解决富川村秋收粮食安全问题，建设粮食晒场3500㎡，消除路面晒粮的交通乱象。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 临江镇 | 市委统战部 | 100 |  |  | 7 | 35 |  |  | 保障粮食安全，提供粮食晾晒基地，当年完成100%建设，使用年限≥20年。
10 | 临江镇富川村 “飞线”整治 | 基础项目 | 环境整治 | 临江镇富川村 | 新建 | 对全村各类线路（含电力、通信等）进行全面梳理，统一实施线路入地管理，消除空中“蜘蛛网”乱象。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 临江镇 | 市委统战部 | 50 |  |  | 7 | 35 |  |  | 减少安全生产隐患，提升村屯治理能力。
11 | 同江市金珠村金辉屯边沟及路面硬化项目 | 基础项目 | 边沟 | 金川乡金珠村 | 新建 | 水泥路边沟4600米，路肩硬化4600平方米 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | 金川乡 | 市农业农村局 | 290 |  |  | 21 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
12 | 金川乡金华村基础设施新建项目 | 基础项目 | 边沟 | 金川乡金华村 | 新建 | 水泥路边沟1500米，路肩硬化5400平方米，改造村内道路2公里 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | 金川乡 | 市农业农村局 | 430 |  |  | 28 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
13 | 金川乡金山村基础设施新建项目 | 基础项目 | 道路 | 金川乡金山村 | 新建 | 改造村内道路3600平方米 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | 金川乡 | 市农业农村局 | 70 |  |  | 23 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
14 | 街津口赫哲族乡路边沟建设项目 | 基础项目 | 路边沟 | 街津口赫哲族乡 渔业村、卫明村 | 新建 | 新建街津口赫哲族乡渔业村、卫明村村内路边沟及进户道口。 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 街津口赫哲族乡 | 市委统战部 | 374 |  |  | 35 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
15 | 路灯铺设项目 | 基础项目 | 路灯 | 八岔赫哲族乡八岔村、临江镇富川村 | 新建 | 采购安装路灯130盏 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 八岔赫哲族乡 临江镇 | 市委统战部 | 56.72 |  |  | 18 |  |  |  | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。 | 新增
同江市2026年衔接资金项目库调整基本情况表 项目名称: 三、其他项目 |  |  |  | 575
1 | 雨露计划 补贴 | 其他项目 | 补贴 | 10个乡镇85个村 |  | 补贴 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 25
3 | 同江市生产奖补及交通补贴 | 其他项目 | 补贴 | 10个乡镇85个村 |  | 补贴 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市人力资源和 社会保障局 | 市人力资源和 社会保障局 | 7
5 | 项目管理费 | 其他项目 | 管理费 | 4个乡镇5个村 |  | 项目管理费 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市委统战部 | 市委统战部 | 150
6 | 项目管理费 | 其他项目 | 管理费 | 10个乡镇85个村 |  | 项目管理费 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 393