## Sheet1
附件：
同江市2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划变更备案表
填报时间：2026年6月25日 |  |  | 填报人： |  |  |  | 联系方式： | [17 empty] | 单位：万元、个
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 项目建设单位 | 项目建设单位负责人 | 项目前期准备情况 | 达到施工条件（是/否） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | [11 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[11 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 | [8 empty] | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[22 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
|  | 合计 | [7 empty] | 5851 |  | 5851
同江市 | 1 | 黑龙江同江国家粮食储备库有限责任公司平房仓项目 | 是 | 国储库厂区 | 国储库厂区 | 产业项目 | 本项目用地面积216030平方米，新建总建筑面积17064平方米，新建地上建筑面积17064平方米及室外配套相关工程，无地下建筑。建设高大平房仓 1 ，轴线尺寸 118×54m，单仓占地面积 6372m2，单仓建筑面积 6372m2。建设高大平房仓 2 ，轴线尺寸 198×54m，单仓占地面积10692m2，单仓建筑面积 10692m2。总计算仓容8.0万吨。 | 座 | 2 | 3239 | 中央 | 2886 | 黑财指（农）［2026］42号 | 同江市华璟农业投资管理有限责任公司 | 刘明亮 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.3.20 | 2026.12.30 | 租赁 | 无劳分红 | 171 | 297 | 36 | 36 | 预计收益≥97万元 | 建设平房仓面积≥17064平方米；仓容≥8万吨；当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
[11 empty] | 省级 | 353 | 黑财指（农）［2026］41号
同江市 | 2 | 同江镇农副产品加工设备采购项目 | 是 | 同江镇 | 新乐村 | 产业项目 | 采购腌制菜生产线设备一套：包括原料预处理工段设备、腌制脱水工段设备、发酵工段设备、拌料调味工段设备、杀菌包装工段设备、辅助配套设备等； 采购食品厂速冻及冷藏间设备1套； 采购食品厂黄豆原料综合清选、配料、仓储设备1套。 | 套 | 2 | 200 | 省级 | 200 | 黑财指（农）［2026］41号 | 同江镇人民政府 |  | 前期工作准备中 | 否 | 2026.7.20 | 2026.12.30 | 租赁 | 无劳分红 | 20 | 32 |  |  | 预计收益≥6万元 | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 3 | 同越面条产品加工项目 | 是 | 中小企业创业基地 | 中小企业创业基地 | 产业项目 | 采购安装日产10-15吨面条加工全套自动化生产线；建设原料处理、挂面生产、包装、仓储、销售一体化现代化粮油综合加工基地 | 套 | 1 | 707 | 省级 | 707 | 黑财指（农）［2026］41号 | 佳木斯同越商务投资（集团）有限公司 | 韩宗宇 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.7.20 | 2026.12.30 | 自营 | 无劳分红 |  |  |  |  | 预计收益≥30万元 | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 4 | 大型农机设备 采购项目 | 是 | 向阳镇新兴村、三村镇拉起河村等 | 向阳镇新兴村、三村镇拉起河村等 | 产业项目 | 计划采购收割机、拖拉机等大型农机具 | 台 | 34 | 440 | 中央 | 150 | 黑财指（农）［2026］42号 | 同江市华璟农业投资管理有限责任公司 | 刘明亮 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.7.20 | 2026.12.30 | 租赁 | 无劳分红 | 43 | 66 |  |  | 预计收益≥63万元 | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
[11 empty] | 省级 | 290 | 黑财指（农）［2026］41号
同江市 | 5 | 永祥村道路加宽项目 | 是 | 青河镇 | 永祥村 | 基础设施 | 永祥村永辉屯道路加宽4.5公里，每侧各加宽2.25公里 | 米 | 4500 | 80 | 省级 | 80 | 黑财指（农）［2026］41号 | 青河镇人民政府 | 陈超 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.7.20 | 2026.12.30 | [7 empty] | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 6 | 东宏村晾晒场项目 | 是 | 青河镇 | 东宏村 | 基础设施 | 新建14000平方米晾晒场。 | 平方米 | 14000 | 533 | 省级 | 533 | 黑财指（农）［2026］41号 | 青河镇人民政府 | 陈超 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.7.20 | 2026.12.30 | [7 empty] | 当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 7 | 乐业镇青年庄村道路加宽项目 | 是 | 乐业镇 | 青年庄村 | 基础设施 | 道路加宽10000平方米。 | 平方米 | 10000 | 300 | 省级 | 300 | 黑财指（农）［2026］41号 | 农业农村局 | 方丹丹 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.4.20 | 2026.12.30 | [7 empty] | 新建道路加宽面积≥10000平方米；当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 8 | 临江镇临江村村内路建设项目 | 是 | 临江镇 | 临江村 | 基础设施 | 临江村村内路硬化500米、破碎翻修1100米。 | 米 | 500 | 240 | 省级 | 240 | 黑财指（农）［2026］41号 | 农业农村局 | 方丹丹 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.4.20 | 2026.12.30 | [7 empty] | 新建道路硬化长度≥500米；当年开工率≥100%;项目当年完成率≥92%以上;脱贫群众满意度≥95%。
同江市 | 9 | 项目管理费 | 是 |  |  | 其他项目 | 项目前期准备、实施等费用。 |  |  | 112 | 中央 | 29 | 黑财指（农）［2026］42号 | 农业农村局 | 方丹丹 | 前期工作准备中 | 否 | 2026.4.20 | 2026.12.30 | [7 empty] | 完成项目前期可研、可研评审、设计等工作；及时拨付率≥90%；保证项目顺利实施。
[11 empty] | 省级 | 83 | 黑财指（农）［2026］41号 |  |  |  |  | 2026.3.20 | 2026.12.30
注：1.如同一项目使用了中央、省级衔接资金，该项目填两行，区分出中央省级衔接资金使用额度。
2.按照国家绩效考核口径产业项目包括：主要对应项目库中产业发展类及其他项目类中与产业发展直接相关项目。
3.项目前期准备情况为简述该项目立项、选址、土地预审、环评、工程勘察设计、工程招投标等项目前期工作准备情况。
4.项目预计开、竣工时间按照全国防返贫信息监测系统标准，具体到“日”。
5.使用方式：产业项目分为租赁、村集体自营，基础设施、其他项目不填。
6.群众参与方式：务工增收、无劳分红。
7.绩效目标按照全国防返贫信息监测系统项目绩效目标填写。
8.同一项目多个实施地点的，全部拆分填写。