## Sheet1
附件
2025年同江市乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 同江市自然资源局 | 分类有序开展村庄规划编制工作 | 有条件有需求的重点发展村庄继续编制村庄规划 | 按照《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（自然资发〔2024〕1号）要求，“各县（市）、区要结合实际加强村庄规划编制分类指导，推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划，不下达完成指标和完成时限，不盲目追求村庄规划编制‘全覆盖’，不要求编制工作进度‘齐步走’和成果深度一刀切” | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引（试行）》《黑龙江省乡镇级国土空间总体规划编制指南（试行）》规定 | 地方财政 | 789 | 同江市市内 | 2025年12月底 | 同江市乡镇级国土空间总体规划（2021-2035年)已于2025年5月30日批复并实施，目前村庄规划编制工作队正在与各村进行对接，对已编制的村庄规划进一步完善。
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
2 | 农村供水保障工程 | 同江市水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 本次建设农村供水工程2处。主要建设内容为水源井5眼，井泵5台，井室5座，水处理设备2套，消毒设备2台，水处理房2座，变压器2座，输电线路10000m，标识牌5处，输配水管网143991m，地埋排水管2250m。 | 实施2个乡镇2个农村供水保障工程水厂和管网建设 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 地方政府一般债券资金5218万元 | 5218 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 同江市2025年农村供水工程开工涉及2个乡镇29个村屯。5月16日工程开工，已完成输水管网建设90%，水厂已完成外墙主体建设。
3 | 农村饮水维修养护项目 | 同江市水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 开展农村饮水工程维修养护 | 维修养护不少于77处农村饮水工程 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 中央水利发展资金256万元，地方投资0.3万元 | 256.03 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 已完成全部养护，资金已拨付23万元，
六、实施数字乡村建设发展工程
4 | 实施行政村基站建设工程 | 同江市通信管理办 | 提升行政村移动网络覆盖质量，助力农村地区信息化发展 | 在行政村开展4G、5G基站建设 | 2025年计划建设4G、5G行政村基站11个，其中5G基站3个，4G基站8个。 | 符合国家有关通信基站建设与验收相关标准 | 企业自筹 | 155 | 涉及全市前卫、乐业、勤得利农场 | 2025年12月底 | 目前已完成基站站址的线路施工，下一步等待设备到货后，安装设备调测
七、实施村级综合服务设施提升工程
5 | 智慧广电固边工程建设 | 同江市文广旅局（广电部分） | 建设边境地区广播电视传输网络，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台 | 改扩建广播电视基础平台和网络，拓展广电网络服务的内容和方式，促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边防建设等方面的应用 | 2024年11月1号开始施工。杆路架设共57公里。现已完成53公里。光缆铺设共300余公里。完成240余公里。27个抵边村。完成25个村屯的光缆改造。连接箱已安装80%。6个乡镇机房已确定。主线已进机房。一县一屏已定点确立在三村镇三村村委会。 | 符合国家有关广播电视工程设计、施工与验收等行业标准 | 智慧广电固边工程中央预算内投资1200万元，省级配套资金300万元 | 1500 | 涉及同江市 | 2025年12月底 | 由省局统一部署，已完成：城网光缆25.2公里已铺设完成，6个小区66栋楼光纤已入楼。熔接安装分纤箱309个；安装熔接光交箱8座；熔接光缆接头盒52个。农网光缆309公里已铺设305公里，26个村屯已熔接安装分纤箱321个；熔接安装光缆接头盒109个，安装熔接光交箱22座。铺设钢绞线57公里。新建杆路57公里。新立杆1100。 | 省局统一部署安排，同江文旅无专项方案
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
6 | 农村广播电视网络线缆杆路维护梳理 | 同江市文广旅局 | 对同江市农村广播电视网络线缆杆路进行维护梳理，提升农村人居环境 | 在同江市实施智慧广电固边工程建设，对农村广播电视网络线缆杆路进行维护梳理，积极响应“三线”梳理行动，提升农村人居环境 | 在同江市进行农村广播电视网络修整 | 符合有关农村电力线、通信线、广播电视线“三线”维护梳理标准 | 从争取的中央预算内投资中按每县15万元标准投入 | 15 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 由省局统一协调，现施工材料还没有到 | 归网络公司管辖，同江文旅无专项方案
7 | 农村菜园开发利用 | 同江市农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有630个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建83个菜园开发利用村 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | 县级财政拨付 | 270 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 小菜园种植10312个，品种有高粱、朝天椒、鲜食玉米、菌菇、瓜果、豆角、黄瓜、红菇娘、玫瑰万寿菊、马铃薯、高粱，目前所有菜园已全部完成种植，宅基地利用面积占比高达96.37%。
8 | 实施农村地区通信线路整治 | 同江市通信管理办 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 2025年计划对三村、勤得利农场、青龙山-勤得利八连、同兴、向阳、秀山等进行杆路线路整治，整治隐患45处 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | 25 | 三村、勤得利农场、青龙山-勤得利八连、同兴、向阳、秀山区 | 2025年12月底 | 已完成同兴、向阳、秀山的杆路整治。更换木杆155棵，扶正木杆72棵。其余正在施工
十、实施农村基本公共服务提升行动
9 | 提升农村公办养老机构失能照护能力 | 同江市民政局 | 支持全市公办养老机构购置护理型床及相关配套设备，使公办养老机构护理型床占总床位比例达到70% | 持续推进我市公办养老机构护理型床位购置项目，为我市公办养老机构购置护理型床和相关配套设备，使公办养老机构护理型床位占比达到70%，其中支持农村公办养老机构购置不少于100张护理型床及配套设施。 | 支持5家农村公办养老机构购置不少于100张护理型床及配套设施。 | 护理型床位占公办养老机构总床位比例达到70%，规范履行政府采购程序 | 黑龙江省财政厅下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金38万元 | 38 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 已完成
10 | 县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 同江市卫健委 | 提升县域医疗卫生服务能力 | 为提高县域内医疗服务能力及服务保障能力同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院采购提升医疗服务能力相关设备及办公设备，对部分村卫生室的业务用房进行维修改造。 | 同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院采购相关诊疗设备及办公设备，部分村卫生室进行维修改造。 | 提升县域医疗卫生服务190万，计划5月份拨付资金，其中人民医院110万（目前没有到账，到账后用于计划透析设备的完善更新，大约50万元，医保控费系统大约60万元，提升科室服务能力建设）， 80万用于乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，完善农村医疗卫生服务体系，提升乡村公共服务水平。 | 中央财政推进县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金约190万，计划5月份拨付资金，其中人民医院110万（目前没有到账，到账后用于计划透析设备的完善更新，大约50万元，医保控费系统大约60万元，提升科室服务能力建设）， 80万用于乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，完善农村医疗卫生服务体系，提升乡村公共服务水平 | 190 | 同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院 | 2025年12月底 | 6月份资金拨付已到账，计划下一步开展招投标工作。
11 | 边境县公立医院财政补助资金 | 同江市卫健委 | 推进边境县公立医院改革与高质量发展 | 深化以公益性为导向的公立医院改革，以提升医院内部运行管理水平为切入点，推动边境县公立医院高质量发展。深入推广三明医改经验，推动补偿机制、医疗服务价格、薪酬制度、绩效考核机制等改革关键举措落实，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达到30%，公立医院平均住院日保持在8.7天以下，公立医院次均门诊、住院费用增幅较上年降低。 | 推进县域公立医院改革与高质量发展，已拨付资金100万元，其中人民医院60万（用于支付药品款全部支付完毕），中医院40万（用于药物回款）。 | 省财政补助资金约100万元 | 100 | 同江市人民医院、同江市中医医院 | 2025年12月底 | 已完成
十一、加强农村基层组织建设
12 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 同江市委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺乡镇（街道）权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效的管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | —— | 市委和市政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 十个乡镇、两个街道 | 2025年6月底 | 已完成
13 | 基层妇联领头雁培训 | 同江市妇联 | 提升乡村两级基层妇联干部综合素质和业务能力。 | 深化“基层妇联领头雁培训计划”，借助全国、省妇联、佳木斯妇联等优质教学资源和平台，加大对农村基层妇联干部的培训力度。拟举办基层领头雁培训班，对基层妇联干部进行培训。 | 对12个乡镇（街道）、市直各单位妇联干部开展培训。 | 组织12个乡镇（街道）、市直各单位妇联干部线上参加全国妇联县乡妇联主席培训班。筹备举办同江市妇联基层领头雁培训班，拟培训基层妇联干部140人。 | 妇女活动经费 | 1 | 涉及12个乡镇（街道）、市直各单位 | 2025年12月底 | 组织12个乡镇（街道）、市直各单位妇联干部线上参加全国妇联县乡妇联主席培训班。
十二、深入推进农村精神文明建设
14 | 乡村文化设施建设 | 同江市文化广电和旅游局 | 提升乡村公共文化服务效能 | 乡村综合性文化服务中心免费开放，乡村开展系列群众性文化活动 | 待定 | 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见（黑发〔2025〕1号） | 待定 | 待定 | 待定 | 2025年12月底 | 为了更好地服务乡村群众，丰富文化生活，组织开展了一系列活动：一是体重管理年，举办了青河镇第三届“村BA”篮球赛活动；二是举办春节秧歌展演活动；三是开展了趣味运动会和趣享运动；四是举办拉起河过大年活动；五是开展了三八妇女节文化活动；六是开展临江镇老年歌唱比赛。 | 待定
15 | 加大文化惠民力度 | 同江市文体广电和旅游局 | 深入实施文化惠民，坚持重心下移、服务基层，不断活化文化活动形式，创作一批展示乡村人文风华、自然风光等的作品，为全市农民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活 ，推动乡村群众文化生活健康发展。 | 开展戏曲进乡村文化活动 | 10个乡镇所辖行政村定期开展“文化惠民·送戏下乡”文艺演出活动85场。 | 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见（黑发〔2025〕1号） | 省专项资金30万元，黑财指〔教〕〔2025〕72号12.5万元 | 42.5 | 10个乡镇 | 2025年12月底 | 现已完成送戏下乡演出服务招标工作，已经完成文化惠民·送戏下乡”文艺演出43场。 | 2025年4月24已完成送戏下乡招标并签订合同，服务内容：1、文化惠民·送戏下乡”文艺演出85场2、演出地点范围：10个乡镇所辖行政村。3.节目质量要求：表现 形式新颖，具有一定创新性，通过“送戏下乡”，增加乡村公共文化服务总量，解决贫困乡镇群众看戏难的 问题。4.节目形式：歌曲、舞蹈、戏曲、音乐快板、器乐等。
备注：乡村建设任务清单共涉及8个方面15项任务，总投资8599.53万元。表格中“——”表示无此项内容。